## Planilha1
BACKLOG - THE RANCH |  |  | Requisitos | Funcionais | Não Funcionais
Cor
Requisitos | Descrição | Classificação | Tamanho | Tam(#) | Prioridade
Criar Github do projeto | Criação de um repositório exclusivo para o projeto no Github. | Essencial | 2 | PP | 1
Organização Trello | Organização das tarefas na ferramenta Trello. | Essencial | 5 | P | 1
Informações dos Cantores | Coleta de dados como nomes, fotos, bibliografias e músicas. | Essencial | 13 | G | 1
Conteúdo Quizzes | Desenvolvimento das perguntas disponíveis nos quizzes. | Essencial | 5 | M | 1
Página Inicial (site) | Página com informações sobre o projeto e cartão postal para novos usuários. | Essencial | 8 | M | 1
Página Origem (site) | Página com a história do desenvolvedor e origem do projeto. | Essencial | 5 | M | 1
Página Login (site) | Página para realização do login pelo usuário (caso já tenha uma conta). | Essencial | 5 | M | 1
Página Cadastro (site) | Página para realização do cadastro pelo usuário (caso não tenha uma conta). | Essencial | 5 | M | 1
Página Home (site) | Página com informações sobre o mundo sertanejo e Instruções para o usuário. | Essencial | 8 | M | 1
Página Cantores (site) | Página com todos os cantores disponíveis no site, separados por estilo sertanejo. | Essencial | 8 | M | 1
Página Estilos Sertanejos | Página contendo os estilos sertanejos dos cantores. | Essencial | 5 | P | 1
Página Cantor específico (site) | Página referente ao cantor selecionado, contendo todas as suas informações. | Essencial | 8 | G | 1
Página Quiz (site) | Página que contém 4 quizzes sobre o mundo sertanejo. | Essencial | 8 | M | 1
Página Quiz Conhecimentos Gerais (site) | Página com perguntas específicas sobre conhecimentos gerais do sertanejo. | Essencial | 8 | M | 1
Página Quiz Complete a Música... (site) | Página com perguntas específicas para o usuário completar a música descrita. | Importante | 8 | M | 2
Página Quiz Quem Canta? (site) | Página com perguntas específicas sobre quem canta certa música. | Importante | 8 | M | 2
Página Quiz Onde Nasceu? (site) | Página com perguntas específicas sobre onde nasceu alguns nomes do sertanejo. | Importante | 8 | M | 2
Inserção dos acertos no Banco de Dados | Inserção do número de acertos do quis pelo usuário no banco de dados. | Essencial | 13 | G | 1
Verificação de acertos nos quizzes | Comparação das respostas do usuário com as alternativas corretas dos quizzes. | Essencial | 13 | G | 1
Página História (site) | Página contando a história do sertanejo no Brasil até os dias atuais. | Essencial | 5 | M | 1
Página Dashboard (site) | Página com gráficos como: "estilos mais ouvidos entre os usuários", "maiores pontuadores do quiz". | Essencial | 13 | GG | 1
Gráfico de estilos mais ouvidos | Gráfico na dashboard com os estilos sertanejos mais ouvidos entre os usuários. | Essencial | 21 | G | 1
Ranking de maiores pontuadores do quis | Ranking de usuários com as maiores pontuações no quis de conhecimentos gerais do sertanejo. | Essencial | 21 | GG | 1
Página Perfil (site) | Página contendo as informações do usuário (nome, email, estilo sertanejo preferido). | Essencial | 5 | M | 2
Prototipagem (site) | Desenvolvimento do design das páginas através da ferramenta Figma. | Importante | 8 | M | 2
Verificação de Login | Verificação dos campos preenchidos pelo usuário e se estão condizentes com os dados armazenados no Banco de Dados. | Importante | 8 | M | 1
Verificação de Cadastro | Verificação dos campos preenchidos pelo usuário e se estão condizentes com os requisitos do sistema. | Importante | 8 | M | 1
Integração com a API - web-data-viz | Integração do site com o banco de dados através da API (web-data-viz), para armazenar as informações capturadas. | Essencial | 21 | GG | 1
Modelagem lógica Banco de Dados | Definição da regra de negócio e modelagem das tabelas com os dados armazenados no MySQL. | Essencial | 8 | M | 1
Script no Banco de Dados | Desenvolvimento do script das tabelas (modelagem) no MySQL e inserção de dados. | Essencial | 13 | G | 1
Inserção do Banco de Dados na VM | Inserção do banco de dados na Máquina Virtual Lubuntu | Essencial | 13 | G | 2
Documentação | Desenvolvimento de um documento com o contexto, objetivos, justificativa, escopo, premissas e restrições do projeto. | Essencial | 21 | GG | 1
Slides Apresentação | Organização e desenvolvimento dos slides com os conteúdos que serão apresentados sobre o projeto. | Importante | 5 | P | 2